## Vorlage PSP & Meilenst.
Projektstrukturplan "Diplomarbeit APO-SUPPLY" mit Meilensteinen & Verantwortlichkeiten
Phase 1: Projektmanagement |  |  | Phase 2: Teil 1 umsetzen |  |  | Phase 3: Teile 2 & 3 umsetzen |  |  | Phase 4: Fertigstellung Code & Arbeit |  |  | Phase 5: Präsentation der Arbeit |  |  | Phasen
| Meilenstein 1 DA-Thema & -Team fixiert |  |  | Arbeitspaket 4 Recherche durchf. & Inhalsverzeichnis final. |  |  | Arbeitspaket 9 Programm-Code erstellen |  |  | Arbeitspaket 13 Programm-Code fertigstellen |  |  | Arbeitspaket 16 Präsentation vorbereiten & üben, Video erstellen |  | Arbeitspakete klassisch
| Termin: 27.05.2024 |  |  | Wer? Anja & Celine |  |  | Wer? Anja & Celine |  |  | Wer? Anja & Celine |  |  | Wer? Anja & Celine |  | Arbeitspakete agil (Sprints)
|  |  |  | Start: | Ende: |  | Start: 16.09.24 | Ende: 21.10.24 |  | Start: 17.12.24 | Ende: 12.01.25 |  | Start: 12.01.25 | Ende: 19.02.25
| Arbeitspaket 1 Projektstrukturplan mit Meilensteinen erstellen |  |  | Status: | in Arbeit |  | Status: | offen |  | Status: | offen |  | Status: | offen
Meilensteine
|  |  |  | Arbeitspaket 5 Theorieteil Kapitel X, Y, Z ausarbeiten |  |  | Meilenstein 4 50% Jira-Arbeitspakete fertiggestellt |  |  | Meilenstein 6 Code freeze |  |  | Arbeitspaket 17 Präsentation durchführen
Wer? Anja & Celine
| Start: 21.06.24 | Ende: 24.06.24
| Status: | erledigt |  | Wer? Anja & Celine |  |  | Termin: 21.10.24 |  |  | Termin: 13.01.24 |  |  | Wer? Anja & Celine
|  |  |  | Start: | Ende: | [7 empty] | Start: 19.02.25 | Ende: 20.02.25
| Arbeitspaket 2 Projektantrag ausarbeiten |  |  | Status: | in Arbeit |  | Arbeitspaket 10 Programm-Code erstellen |  |  | Arbeitspaket 14 Endfassung erstellen, binden und einreichen |  |  | Status: | offen
|  |  |  | Arbeitspaket 6 Aufgaben in Jira planen (Product Backlog) | [8 empty] | Arbeitspaket 18 Präsentation beurteilen
| Wer? Anja & Celine | [5 empty] | Wer? Anja & Celine |  |  | Wer? Anja & Celine
| Start: 10.06.24 | Ende: 24.06.24 |  |  |  |  | Start: 22.10.24 | Ende: 15.11.24 |  | Start: 12.01.25 | Ende: 26.01.25
| Status: | erledigt |  | Wer? Anja & Celine |  |  | Status: | offen |  | Status: | offen |  | Wer? Betreuer*in
|  |  |  | Start: | Ende: | [7 empty] | Start: 19.02.25 | Ende: 20.02.25
| Meilenstein 2 Projektplanung abgeschlossen |  |  | Status: | offen |  | Arbeitspaket 11 Codebeschreibung bester Algorithmus |  |  | Meilenstein 7 Endfassung DA erstellt & eingereicht |  |  | Status: | offen
|  |  |  | Arbeitspaket 7 ER-Modell erstellen | [8 empty] | Meilenstein 8 Diplomarbeit abgeschlossen
| Termin: 24.06.24 | [5 empty] | Wer? Anja & Celine |  |  | Termin: 13.02.25
[7 empty] | Start: 22.10.24 | Ende: 16.12.24
| Arbeitspaket 3 Tätigkeitsprotokolle erstellen |  |  | Wer? Anja & Celine |  |  | Status: | offen |  | Arbeitspaket 15 Arbeit beurteilen |  |  | Termin: 23.04.25
|  |  |  | Start: 17.06.24 | Ende:18.06.24
|  |  |  | Status: | erledigt |  | Arbeitspaket 12 Theorieteil fertigstellen
| Wer? Anja & Celine | [8 empty] | Wer? Prof. Eberhart
| Start: 24.06.24 | Ende: 24.06.24 |  | Arbeitspaket 8 Prototype erstellen | [5 empty] | Start: 13.02.25 | Ende:
| Status: | erledigt |  |  |  |  | Wer? Anja & Celine |  |  | Status: | offen
[7 empty] | Start: 02.09.24 | Ende:16.12.24
|  |  |  | Wer? Anja & Celine |  |  | Status: | offen
|  |  |  | Start: 24.06.24 | Ende: 24.06.24
|  |  |  | Status: | offen |  | Meilenstein 5 80% Jira-Arbeitspakete fertiggestellt
Meilenstein 3 Teil 1 abgeschlossen
Termin: 16.12.24
Termin: 30.09.24
[16 empty] | 🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧 | 🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧
🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧